## Sheet0
Сделка | Этап | Функция | Документооборот | Задача | Название задачи | Статус | Длительность | Начало | Окончание | Ответственный | Статус/Результат | Предшественник | Подрядчик
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  |  | УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  | 455 дней | 2022-11-02 | 2024-01-31 | Роман Доронин | 1) Согласовываем закупку 2 рамочных договора. Портал и МЛК. в эти рамки НЕ попадают этапы/функции связанные с ПП 890 2) Согласовываем 2 допника в сумме не более 20% по доработкам связанным с ПП890. "Сумма текущего договора 46 033 936,00 руб без НДС, максимальная возможная стоимость ДС (20%) - 9 206 787,20 руб без НДС. Оценочная стоимость работ по этапам 1-3 (сдача 1 марта) МЛК+Портал составляет 11 173 670,52 руб без НДС. Подрядчики готовы снизить стоимость работ в случае вынесения части работ в другие этапы (ниже по тексту). Договорится о вынесении части работ в другие этапы с Заказчиком не удалось. |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 001. Согласование технического задания (ТЗ) в СЭДО | Выполняется | 34 дня | 2023-01-12 | 2023-02-15 | Роман Доронин | Согласовано в рабочем порядке.
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 002. Запрос технико-коммерческих предложений (ТКП) | Завершена | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин | Направлены запросы на ТКП в 3 организации. Ожидаем ответы 23-24 января.
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 003. Подготовка и согласование БДР | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-13 | 2023-02-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 004. Формирование и согласование СЗ на корректировку плана закупки | Ждет выполнения | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 005. Формирование и согласование СЗ на проведение внеочередного ЦЗК | Ждет выполнения | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 006. Сбор опросных листов (заочно) / проведение заседания ЦЗК (очно) | Ждет выполнения | 9 дней | 2023-03-01 | 2023-03-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 007. Формирование протокола ЦЗК и выгрузка плана в ЕИС | Ждет выполнения | 10 дней | 2023-03-13 | 2023-03-23 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 008. Подготовка и согласование Проекта Договора | Ждет выполнения | 29 дней | 2023-02-08 | 2023-03-09 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 009. Формирование и согласование СЗ на проведение закупочной процедуры на основании позиции ПЗ | Ждет выполнения | 6 дней | 2023-03-17 | 2023-03-24 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 010. Формирование и согласование распоряжения на проведение закупки | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-03-24 | 2023-03-29 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 011. Формирование и согласование закупочной докции, публикация на ЭТП | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-03-24 | 2023-03-28 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 012. Прием заявок | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-03-27 | 2023-04-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 013. Вскрытие и выгрузка заявок | Ждет выполнения | 1 день | 2023-04-12 | 2023-04-14 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 014. Проведение экспертизы заявок | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-14 | 2023-04-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 015. Подведение итогов | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-04-17 | 2023-04-28 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | 016. Подписание договора | Ждет выполнения | 10 дней | 2023-05-02 | 2023-05-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | CRM: Добавить все документы по договору на 138 012 134,00 | Завершена |  |  |  | Оксана Цымбалист | добавлено
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | CRM: Организовать подписание дополнительного соглашения с поставщиками по этапам 01, 02, 03 | Ждет выполнения | 39 дней | 2023-01-09 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | CRM: Подготовить презентацию нашей команды дря реализации клиентского пути юзер френдли перепроектирование интерфейса портала и МЛК | Завершена |  |  |  | Леонид Шаталин | Проведена презентация. Недостаток дизайнеров
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | CRM: Подготовить презентацию статус к совещанию у КЮ | Завершена |  |  |  | Вадим Грабаренко | Готово
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 |  |  |  | Задача | Проведение конкурсных процедур. Заключение договоров с подрядчиками по порталу ТП.РФ и МЛК | Выполняется | 120 дней | 2023-01-12 | 2023-05-12 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) |  |  |  | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Вадим Грабаренко | В работе у подрядчика. Готовится описание технического решения.
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) |  |  | Задача | 01 В производстве | Ждет выполнения | 78 дней | 2022-12-01 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) |  |  | Задача | 02 Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-02-20 | 2023-02-22 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) |  |  | Задача | 03 ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) |  |  | Задача | 04 Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-16 | 2023-02-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-02-20 | 2023-02-22 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 6 дней | 2023-02-21 | 2023-02-27 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-27 | 2023-03-03 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 05 Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 10 дней | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 01 Подготовка Актов Заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-03-13 | 2023-03-15 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 02 Акты переданы Заказчику | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-03-17 | 2023-03-31 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 01 Этап Развитие сервисов Портала и МЛК в части потребления и учета электроэнергии (4.2.2.; 4.2.11 в части сервисов для п.4.2.2.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 03 Акты подписаны Заказчиком, оригиналы переданы в бухгалтерию | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-04-04 | 2023-04-07 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) |  |  |  | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин | В работе у подрядчика. Готовится описание технического решения.
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  |  | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  |  | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  |  | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.4 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об аварийных отключениях |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  |  | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 4.2.12.7 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о плановых отключениях |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-16 | 2023-02-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-20 | 2023-02-21 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-02-21 | 2023-02-23 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-03-23 | 2023-03-27 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 12 дней | 2023-03-09 | 2023-03-21 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-28 | 2023-03-07 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 01 Подготовка Актов Заказчику | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-03-08 | 2023-03-13 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 02 Акты переданы Заказчику | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-03-15 | 2023-03-29 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 02 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (1я очередь) (4.2.12.4.; 4.2.12.7.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 03 Акты подписаны Заказчиком, оригиналы переданы в бухгалтерию | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-03-31 | 2023-04-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) |  |  |  | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин | В работе у подрядчика. Готовится описание технического решения. |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) |  |  | Задача | В производстве | Выполняется | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  |  | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  |  | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  |  | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  |  | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.3 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о клиентах и потребителях |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  |  | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.5 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках и запросах (кроме заявки ТП и заявок на базе шаблонного сервиса (П9.10) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  |  | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | 90 дней | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-02-07 | 2023-02-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 25 дней | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Выполняется | 26 дней | 2023-01-18 | 2023-02-13 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 4.2.12.8 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену сведениями, относящихся к учету и потреблению электроэнергии (ПП890) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-08 | 2023-02-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-02-16 | 2023-02-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-20 | 2023-02-21 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-02-21 | 2023-02-23 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-03-23 | 2023-03-27 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 12 дней | 2023-03-09 | 2023-03-21 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-02-28 | 2023-03-07 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 01 Подготовка Актов Заказчику | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-03-09 | 2023-03-14 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 02 Акты переданы Заказчику | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-03-15 | 2023-03-29 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 03 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (2я очередь) (4.2.12.3.; 4.2.12.5.; 4.2.12.8.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 03 Акты подписаны Заказчиком, оригиналы переданы в бухгалтерию | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-03-31 | 2023-04-04 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) |  |  |  | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) |  |  | Задача | 01 В производстве | Ждет выполнения | 267 дней | 2022-12-01 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) |  |  | Задача | 02 Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) |  |  | Задача | 03 ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-04 | 2023-09-08 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) |  |  | Задача | 04 Подписание ПСД заказчиком | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-09-11 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  |  | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  |  | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  |  | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  |  | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.1 Требования к сервисам интеграции Портала для обеспечения требований по созданию новых и развитию существующих функциональных сервисов |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  |  | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.2 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными об обращениях-сигналах о качестве оказания услуг энергоснабжения |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  |  | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 4.2.12.6 Требования к сервисам интеграции Портала по обмену данными о заявках на базе шаблонного сервиса |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | 19 дней | 2023-08-28 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-03 | 2023-09-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-05 | 2023-09-07 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-09-07 | 2023-09-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 6 дней | 2023-09-12 | 2023-09-18 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 05 Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 6 дней | 2023-09-20 | 2023-09-26 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | 19 дней | 2023-08-28 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 01 Подготовка Актов Заказчику | Ждет выполнения |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 02 Акты переданы Заказчику | Ждет выполнения |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 04 Этап Разработка сервисов Портала для интеграции с ЕИР (3я очередь) (4.2.12.1.; 4.2.12.2.; 4.2.12.6.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 03 Акты подписаны Заказчиком, оригиналы переданы в бухгалтерию | Ждет выполнения | 9 дней | 2023-09-20 | 2023-09-29 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) |  |  |  | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 145 дней | 2022-12-01 | 2023-04-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-09 | 2023-05-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-02 | 2023-05-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-25 | 2023-05-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  |  | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  |  | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  |  | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  |  | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  |  | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  |  | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  |  | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  |  | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  |  | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  |  | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  |  | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.1.5 Направление и получение от сетевой организации запроса на заключение дополнительного соглашения к действующему договору |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  |  | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | 166 дней | 2022-12-01 | 2023-05-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-23 | 2023-04-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-05-10 | 2023-05-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-09 | 2023-04-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-04-04 | 2023-04-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | 29 дней | 2023-04-17 | 2023-05-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 15 дней | 2023-05-28 | 2023-06-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | 29 дней | 2023-04-17 | 2023-05-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-09 | 2023-05-11 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-14 | 2023-05-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-16 | 2023-05-21 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 05 Этап Развитие сервисов Портала (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.). |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 6 дней | 2023-05-23 | 2023-05-29 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) |  |  |  | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 206 дней | 2022-12-01 | 2023-06-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-07-09 | 2023-07-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-07-02 | 2023-07-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-25 | 2023-07-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  |  | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  |  | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  |  | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  |  | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  |  | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  |  | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  |  | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  |  | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  |  | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  |  | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  |  | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  |  | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  |  | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  |  | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  |  | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.4.1 Оптимизация функций при работе с заявками и обращениями |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  |  | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.5.1 Оптимизация функций при работе с обращениями потребителей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  |  | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.2 Публикация реестра подключенных к сервисам Портала организаций |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  |  | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.3 Сервис раскрытия сведений о лицах, намеревающихся перераспределить мощность |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  |  | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.7.4 Сервис «Узнать статус заявки» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  |  | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.1 Совершенствование интерфейсных решений |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  |  | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.8.2 Развитие функциональности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  |  | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 4.2.10.3 Реализация функционала подписания документов с использованием ЭП |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | 13 дней | 2023-07-03 | 2023-07-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-02 | 2023-07-06 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-07-09 | 2023-07-11 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-07-11 | 2023-07-13 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-07-13 | 2023-07-18 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-07-20 | 2023-07-27 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 13 дней | 2023-07-03 | 2023-07-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-08-09 | 2023-08-13 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 164 дня | 2023-02-26 | 2023-08-09 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 06 Этап Развитие сервисов Портала (2я очередь) (4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.1.8; 4.2.4.1; 4.2.5.1; 4.2.7.2.; 4.2.7.3; 4.2.7.4; 4.2.8.1; 4.2.8.2.;4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) |  |  |  | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 275 дней | 2022-12-01 | 2023-09-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-09-09 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-26 | 2023-09-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  |  | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  |  | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  |  | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  |  | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  |  | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  |  | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  |  | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  |  | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  |  | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  |  | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  |  | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  |  | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  |  | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  |  | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  |  | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.1 Развитие шаблонного сервиса по настройке дополнительных услуг |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  |  | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.2 Расширение состава дополнительных услуг |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  |  | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.3.3 Сервис «Энергоконсультант» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  |  | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.4.2 Сервис «Рекламно-информационной рассылки» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  |  | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.6.1 Внедрение категории «Представитель по доверенности» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  |  | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.5 Сервис онлайн-оплаты услуг для неавторизованных пользователей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  |  | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.7.6 Сервис «Поиск» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  |  | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.3 Маршрутизация заявок и обращений |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  |  | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.4 Доработка реестра потребителей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  |  | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.8.5 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу сетевых организаций |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  |  | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.1 Реализация функций оплаты стоимости подключения к Порталу Гарантирующих поставщиков |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  |  | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.9.2 Реализация функций контроля и сервис «Информационная панель» |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  |  | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.10.1 Доработка регистрации и авторизации |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  |  | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 4.2.11 Требования к развитию сервисов интеграционного взаимодействия Портала и Мобильного приложения |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | 15 дней | 2023-09-01 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-03 | 2023-09-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-05 | 2023-09-07 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-10 | 2023-09-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-09-12 | 2023-09-17 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 9 дней | 2023-09-19 | 2023-09-28 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 15 дней | 2023-09-01 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-10-10 | 2023-10-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-09-25 | 2023-10-09 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 07 Этап Развитие сервисов Портала (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.8.3.; 4.2.8.4.; 4.2.8.5.; 4.2.9.1.; 4.2.9.2.; 4.2.10.1.; 4.2.11.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  |  | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  | 130 дней | 2022-12-01 | 2023-04-10 | Роман Доронин | Проведены первичные слушания потенциальных кандидатов на исполнение работ. до 10.02.2023 ожидается получение предложений от потенциальных партнеров.
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 001. Согласование технического задания (ТЗ) в СЭДО | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-02-10 | 2023-02-15 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 002. Запрос технико-коммерческих предложений (ТКП) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-02-10 | 2023-02-15 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 003. Подготовка и согласование БДР | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-02-10 | 2023-02-15 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 004. Формирование и согласование СЗ на корректировку плана закупки | Ждет выполнения | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 005. Формирование и согласование СЗ на проведение внеочередного ЦЗК | Ждет выполнения | 16 дней | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 006. Сбор опросных листов (заочно) / проведение заседания ЦЗК (очно) | Ждет выполнения | 9 дней | 2023-03-01 | 2023-03-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 007. Формирование протокола ЦЗК и выгрузка плана в ЕИС | Ждет выполнения | 12 дней | 2023-03-10 | 2023-03-23 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 008. Подготовка и согласование Проекта Договора | Ждет выполнения | 31 день | 2023-02-10 | 2023-03-13 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 009. Формирование и согласование СЗ на проведение закупочной процедуры на основании позиции ПЗ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-03-17 | 2023-03-24 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 010. Формирование и согласование распоряжения на проведение закупки | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-03-24 | 2023-03-29 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 011. Формирование и согласование закупочной докции, публикация на ЭТП | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-03-24 | 2023-03-29 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 012. Прием заявок | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-03-27 | 2023-04-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 013. Вскрытие и выгрузка заявок | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-12 | 2023-04-14 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 014. Проведение экспертизы заявок | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-04-14 | 2023-04-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 015. Подведение итогов | Ждет выполнения | 11 дней | 2023-04-17 | 2023-04-28 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | 016. Подписание договора | Ждет выполнения | 10 дней | 2023-05-02 | 2023-05-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | CRM: Организовать презентацию Подрядчиков функциональному заказчику | Завершена | 13 дней | 2023-01-26 | 2023-02-08 | Оксана Цымбалист | Подрядчики презентацию провели. переходим к организации конкурсных процедур
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | CRM: Предоставить тестовый доступ к порталу ТП.РФ для компании AGIMA | Завершена |  |  |  | Оксана Цымбалист | ссылка предоставлена
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 109 дней | 2022-12-01 | 2023-03-20 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | Организовать проведение конкурса на выбор подрядчика по редизайну портала и млк | Ждет выполнения | 91 день | 2023-02-10 | 2023-05-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-03 | 2023-04-10 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-03-20 | 2023-03-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  |  | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | 130 дней | 2022-12-01 | 2023-04-10 | Роман Доронин | Смотрим опыт потенциальных исполнителей
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-04-06 | 2023-04-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-04-09 | 2023-04-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-03-18 | 2023-03-23 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-03-19 | 2023-03-26 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-04-04 | 2023-04-08 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-03-04 | 2023-03-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-02-27 | 2023-03-19 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-03-20 | 2023-03-22 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  |  | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | 130 дней | 2022-12-01 | 2023-04-10 | Роман Доронин | Смотрим опыт потенциальных исполнителей
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-04-06 | 2023-04-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-04-09 | 2023-04-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-03-18 | 2023-03-23 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-03-19 | 2023-03-26 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-04-04 | 2023-04-08 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-03-04 | 2023-03-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-02-27 | 2023-03-19 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 4.2.14.1 Требования к разработке дизайн-макетов и пользовательских сценариев для развитию интерфейса Системы |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-03-20 | 2023-03-22 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | 130 дней | 2022-12-01 | 2023-04-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-03-29 | 2023-03-30 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-03-30 | 2023-04-02 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-04-02 | 2023-04-04 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 1 Отчётные документы (1. Альбом дизайн-макетов Портала и МЛК. 2. Описание пользовательских сценариев.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 130 дней | 2022-12-01 | 2023-04-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-04-26 | 2023-05-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 12 дней | 2023-04-13 | 2023-04-25 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 08 Этап Разработка нового дизайна Портала и МЛК (4.2.14.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) |  |  |  | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  |  | 1
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 206 дней | 2022-12-01 | 2023-06-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-07-09 | 2023-07-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-07-02 | 2023-07-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-25 | 2023-07-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  |  | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  | Tbb_88
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  |  | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Роман Доронин |  | Tbb_88
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-07-12 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-24 | 2023-07-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-09 | 2023-06-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-06-04 | 2023-06-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 4.2.14.2 Требования к развитию интерфейса Системы |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-25 | 2023-06-27 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  |  | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-07-02 | 2023-07-04 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-07-04 | 2023-07-06 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-07-06 | 2023-07-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 6 дней | 2023-07-10 | 2023-07-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора Портала и МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 6 дней | 2023-07-18 | 2023-07-24 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 227 дней | 2022-12-01 | 2023-07-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-09 | 2023-08-14 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-07-25 | 2023-08-08 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 09 Этап Изменение интерфейса Портала и МЛК под новый дизайн (4.2.14.2.) | 1 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) |  |  |  | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 268 дней | 2022-12-01 | 2023-08-26 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-09-09 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-26 | 2023-09-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  |  | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  |  | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 4.3 Требования по развитию инфраструктуры Портала |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-03 | 2023-09-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-06 | 2023-09-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-11 | 2023-09-14 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-17 | 2023-09-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство администратора Портала. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 10 дней | 2023-09-21 | 2023-10-01 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-10-17 | 2023-10-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 15 дней | 2023-10-01 | 2023-10-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 10 Этап Развитие инфраструктуры Портала (4.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) |  |  |  | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 176 дней | 2022-12-01 | 2023-05-26 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-09 | 2023-06-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-02 | 2023-06-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-26 | 2023-06-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  |  | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  |  | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  |  | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  |  | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  |  | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  |  | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.1 Расширение по заявкам на перераспределения мощности |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  |  | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.2 Оптимизация заявок на заключение соглашений о переустройстве электросетевых объектов по инициативе третьих лиц (соглашение о компенсации потерь) |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  |  | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.3 Оптимизация заявок на технологическое присоединение объектов микрогенерации |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  |  | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.1.4 Направление и получение от сетевой организации запроса на продление срока или корректировку технических условий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  |  | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-05-24 | 2023-05-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-10 | 2023-06-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-10 | 2023-05-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-05-05 | 2023-05-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 4.2.7.1 Сервисы для неавторизованных пользователей |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-04 | 2023-06-06 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-06-06 | 2023-06-08 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-06-08 | 2023-06-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-06-18 | 2023-06-25 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 197 дней | 2022-12-01 | 2023-06-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-14 | 2023-02-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-14 | 2023-02-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-14 | 2023-02-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-14 | 2023-02-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-07-17 | 2023-07-19 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-06-25 | 2023-07-09 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 11 Этап Развитие сервисов МЛК (1я очередь) (4.2.1.1.; 4.2.1.2.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4.; 4.2.1.5.; 4.2.7.1.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-14 | 2023-02-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) |  |  |  | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 268 дней | 2022-12-01 | 2023-08-26 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-09-09 | 2023-09-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-26 | 2023-09-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  |  | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  |  | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  |  | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  |  | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.6 Подготовка Плана расположения энергопринимающих устройств с использованием картографической подложки Яндекс |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  |  | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.7 Оптимизация процедуры урегулирования разногласий |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  |  | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | 289 дней | 2022-12-01 | 2023-09-16 | Роман Доронин |  |  | 4
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Орг.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ОЭ.Прод (Заказчик) | Ждет выполнения |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Орг.Тест (Заказчик) | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | ПСИ.Тест (Зак., Исполнитель) | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разм.Прод (Исполнитель) | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-10 | 2023-09-14 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.Инт (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Разр.ОТР (Исполнитель) | Ждет выполнения | 20 дней | 2023-08-05 | 2023-08-25 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 4.2.1.8 Реализация изменений НПА по технологическому присоединению |  | Задача | Согл.ОТР (Заказчик) | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-08-26 | 2023-08-28 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  |  | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | 15 дней | 2023-09-01 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-03 | 2023-09-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-05 | 2023-09-07 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-10 | 2023-09-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-09-12 | 2023-09-14 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-09-17 | 2023-09-21 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 15 дней | 2023-09-01 | 2023-09-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-10-10 | 2023-10-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 12 Этап Развитие сервисов МЛК (2я очередь) (4.2.1.6.; 4.2.1.7; 4.2.1.8.; 4.2.4.1.; 4.2.5.1.; 4.2.7.2.; 4.2.7.3.; 4.2.7.4.; 4.2.10.3.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) |  |  |  | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) |  | 350 дней | 2022-12-01 | 2023-11-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 329 дней | 2022-12-01 | 2023-10-26 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-11-09 | 2023-11-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-10-26 | 2023-11-02 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | 15 дней | 2023-11-01 | 2023-11-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-11-02 | 2023-11-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-11-05 | 2023-11-08 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-11-08 | 2023-11-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 3 дня | 2023-11-12 | 2023-11-15 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний. 4. Акт передачи ПО. 5. Акт сдачи-приемки ) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-11-15 | 2023-11-22 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 15 дней | 2023-11-01 | 2023-11-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 4 дня | 2023-12-07 | 2023-12-11 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 13 дней | 2023-11-22 | 2023-12-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 13 Этап Развитие сервисов МЛК (3я очередь) (4.2.3.1.; 4.2.3.2.; 4.2.3.3.; 4.2.4.2.; 4.2.6.1.; 4.2.7.5.; 4.2.7.6.; 4.2.10.1.; 4.2.10.2.; 4.2.13.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 1 день | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) |  |  |  | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) |  | 106 дней | 2023-09-01 | 2023-12-16 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) |  |  | Задача | В производстве | Ждет выполнения | 84 дня | 2023-09-01 | 2023-11-24 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) |  |  | Задача | Подписание документов заказчиком | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-12-01 | 2023-12-08 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) |  |  | Задача | ПСД у заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-12-08 | 2023-12-15 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) |  |  | Задача | Тестирование в РСЦ | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-11-24 | 2023-12-01 | Роман Доронин
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  |  | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | 380 дней | 2022-12-01 | 2023-12-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-12-03 | 2023-12-05 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-12-05 | 2023-12-10 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения | 2 дня | 2023-12-10 | 2023-12-12 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения | 5 дней | 2023-12-12 | 2023-12-17 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения |  |  |  | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения |  |  |  | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 1 Отчётные документы (1. Описание технических решений. 2. Доработанное руководство пользователя и администратора МЛК. 3. Протокол приемочных испытаний.) |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения | 7 дней | 2023-12-19 | 2023-12-26 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  |  | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | 380 дней | 2022-12-01 | 2023-12-16 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 01 Подготовка документов подрядчиком | Ждет выполнения |  |  |  | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 02 Подготовка документов заказчику | Ждет выполнения |  |  |  | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 03 Согласование док в электронном виде заказчиком | Ждет выполнения |  |  |  | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | 04 Подписание в РСЦ | Ждет выполнения |  |  |  | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Акт сдан в бухгалтерию РСЦ | Ждет выполнения | 2 дня | 2024-01-15 | 2024-01-17 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение Актов у заказчика | Ждет выполнения | 15 дней | 2023-11-22 | 2023-12-07 | Оксана Цымбалист
УВВ-08-4286-22 от 30.12.2022 | 14 Этап Требования по безопасности МЛК (4.1.7.2.; 4.1.9.) | 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. |  | Задача | Утверждение док. у Заказчика | Ждет выполнения |  |  |  | Оксана Цымбалист